## Página1
|  | A | B | C | Tenho | a) calcule e apresente o número de meses que a sua equipe necessita para concluir e entregar os 3 projetos solicitados; |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 200 | 400 | 600 | 120 |  | A | 1: 30E + 50P; 2: 40D + 60I; 3: 20I
Especificação | 0.15 | 30 | 60 | 90 | 1.5 |  | B | 40E | 20E | 10P | 40P | 50P | 40D | 40D | 50I | 50I | 60I
Projeto | 0.25 | 50 | 100 | 150 | 2.5 |  | C |  |  | 90E | 80P | 70P | 80D | 40D + 40I | 70I | 70I | 60I
Desenvolvimento | 0.2 | 40 | 80 | 120 | 2
Integração e Testes | 0.4 | 80 | 160 | 240 | 4
Tenho 120 |  | 1.6667 | 3.3333 | 5
b) considerando que a etapa de especificação de todos os 3 projetos precisa ser concluída em 2 meses, que o projeto A deve ser concluído num período de 4 meses, e que a equipe deve trabalhar em ao menos dois projetos diferentes por mês, sugira uma distribuição de tarefas para a equipe, planilhando as atividades mês a mês.